СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО:

Начальник                                                                                                                                                Заведующая МКДОУ

управления образования                                                                                                                        «Детский сад №32 «Одуванчик»

администрации города                                                                                                                           ___________ Н.А. Самигулина

Лесосибирска

_________ О.Ю. Егорова                                                                                                                       приказ №____ от _______________

ПРИНЯТО:

педагогическим советом

МКДОУ «Детский сад №32 «Одуванчик»

протокол № ______ от _______________

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №32  «Одуванчик»

города Лесосибирска»

на 2014-2016гг.

Паспорт программы

| Полное наименование программы | Программа развития муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Одуванчик» города Лесосибирска» |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Заведующая МКДОУ, старший воспитатель МКДОУ |
| Исполнитель Программы | Администрация, педагогический коллектив, родители, воспитанники муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 «Одуванчик» города Лесосибирска» |
| Законодательная база для разработки программы развития | - Конвенция о правах ребенка. - Закон РФ «Об образовании». - Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». - Устав МКДОУ «Детский сад №32 «Одуванчик» - Локальные акты, регламентирующие деятельность МКДОУ «Детский сад №32 «Одуванчик» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2016 годы: Первый этап – организационно -подготовительный - 2014: - совершенствовать образовательный процесс по основным направлениям развитии воспитанников; - выявление перспективных направлений развития ДОУ и моделирование его нового качественного состояния в условиях модернизации образования; - изучение современных тенденций информационного обеспечения ДОУ; - подготовка МКДОУ к работе в новых организационно - экономических условиях в связи введением ФГОС; - Создание в ОУ материально-технических условий для введения ФГОС в соответствии с требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности в ДОУ. Второй этап — коррекционно-развивающийся - - 2015 год: - переход образовательного учреждения в новое качественное состояние - к устойчивой реализации модели деятельности детского сада, соответствующей положениям ФЗ «Об образовании». - Постепенное введение в воспитательно-образовательный процесс ДОУ ФГОС. Третий этап – аналитическо-информационный- 2016 год: - анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития ДОУ. - фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах; - подведение итогов по реализации Программы развития |
| Цель программы | Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее оптимальное личностное развитие каждого ребёнка, равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. |
| Задачи программы | 1. Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в связи с переходом на ФГОС 2. Развивать познавательные способности детей, их творческую активность через исследовательскую, музыкальную и театрализованную деятельность. 3. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 4. Создать систему консультирования и сопровождения родителей по вопросам образования и развития детей в соответствии с ФГОС. 5. Обогатить и усовершенствовать программно-методическое обеспечение, материально-техническую и предметно-развивающую среду в малокомплектном детском саду, способствующую формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. |
| Финансовое обеспечение программы | Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджетные и внебюджетные средства (спонсорские средства). |
| Контроль за выполнением программы | Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет педагогический совет ДОУ. |

Ожидаемый  результат программы

| Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в связи с переходом на ФГОС | - Внедрить современные педагогические технологии; - Обеспечить формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения ФГОС; - Переход на новую форму планирования воспитательно –образовательно процесса соответствующую ФГОСу с интеграцией образовательных областей о комплексно-тематичеким планированием воспитательно-образовательного процесса. |
| --- | --- |
| Развивать познавательные способности детей, их творческую активность через исследовательскую, музыкальную и театрализованную деятельность | - Организация работы по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольника для развития их познавательных и творческих способностей. - Обогащения социального опыта ребёнка через реализацию игровых проектов |
| Внедрить комплекс оздоровительно- образовательных мероприятий направленных на сохранение и укрепление здоровья детей | Снижение роста заболеваемости, через мероприятия направленные на оздоровление и укрепление детского организма. -Системное взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, культуры с целью повышения качества образования |
| Создать систему консультирования и сопровождения родителей по вопросам образования и развития детей в соответствии с ФГОС. | Обеспечение открытого информационного пространства учреждения. -Увеличение количества родителей, активно участвующих в образовательном процессе до 70%. -Повышение уровня педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и развития детей |
| Обогатить и усовершенствовать программно-методическое обеспечение, материально-техническую и предметно-развивающую среду в малокомплектном детском саду, способствующую формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. | - Создание современной многофункциональной предметно-развивающей среды в соответствии с Федеральными государственными требованиями к реализации основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения - Создание базы методических разработок с использованием ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. |

Информационная справка

| Наименование ДОУ ( вид) – документ, подтверждающий статус | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №32 «Одуванчик» города Лесосибирска» - Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО №017178 регистрационный №4423-л от 21.02.2011г. |
| --- | --- |
| Режим работы Учреждения: | МКДОУ «Детский сад №32 «Одуванчик» работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 2 разновозрастные группы суббота, воскресенье – выходные дни. |
| Историческая справка. | Учредитель: - Управление образования администрации Заведующая ДОУ : - Самигулина Наталья Александровна |
| Адрес, телефон, электронная почта, сайт | Адрес: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирска, ул. Абалаковская 8А Адрес электронной почты: SamigulinaN.A.32@mail.ru Сайт: lesdou25.ucoz.ru Контактный телефон: 8(39145) 5-37-56 |
| Тип здания | Дошкольное учреждение расположено внутри жилого комплекса. Малокомплектный Детский сад представляет собой одноэтажное деревянное здание. |
| Модель ДОУ | Здание малокомплектного детского сада рассчитано по проекту на 2 группы. В настоящее время функционирует 2 разновозрастные группы Общая численность 48 детей; В ДОУ имеется рабочий кабинет медсестры , кабинет заведующей. Территория его благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники, для каждой группы, имеются прогулочные веранды. |

Проблемный анализ состояния образовательного процесса.

| 2.1 Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Качественный анализ педагогических кадров (курсы повышения квалификации, аттестация, награды) | 2012-2013 – всего педагогов 5 по квалификационным категориям: высшая категория - 0 первая категория – 3 вторая категория –1 без категории(молодой специалист) - 1 по образованию: высшее – 1 средне-специальное- 4 |  | 2013-2014 всего педагогов 6. по квалификационным категориям: высшая категория - 0 первая категория – 4 вторая категория – 1 без категории(молодой специалист) - 1 по образованию: высшее – 2 средне-специальное- 4 | 2014-2015 всего педагогов 6. по квалификационным категориям: высшая категория - 0 первая категория – 4 вторая категория – 1 без категории(молодой специалист) - 1 по образованию: высшее – 2 средне-специальное- 4 |
|  | Прошли курсы повышения квалификации 60% Имеют:. Грамота управления образования администрации г. Лесосибирска Грамота главы администрации города Лесосибирска |  |  |  |
| 2.1.2. Условия и оснащение образовательного процесса в ДОУ | В Малокомплектном детском саду оборудованы 2 игровые группы и 2 спальни. Две игровые площадки оборудованы в соответствии с СанПиН Для воспитанников силами сотрудников и родителей оборудованы игровые зоны, мини –музеи, уголок сюжетно-ролевой игры, уголок театрализованной деятельности, уголок художественного творчества, и т.д.. Обеспеченность новой методической литературой 80 %. Необходимо: - Совершенствовать предметно-развивающую среду в группах. - Обновить информационные стенды для родителей - Заменить мебель в соответствии с современными требованиями. - Пополнить группы дидактическим и демонстрационным материалом по разделам основной образовательной программы. |  |  |  |
| 2.2. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ |  |  |  |  |
| 2.2.1. Программы. |  | В ДОУ осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной Программой воспитания и обучения детей в детском саду под редакцией М.А. Васильевой 2005г.отвечающим ФГТ. Программа адаптирована к условиям малокомплектного ДОУ с двумя разновозрастными группами |  |  |
| 2.2.2. Формы организации детей |  | Общее количество групп – 2 разновозрастные группы Образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5лет до 7 лет. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и Типового положения. Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой(игровой) - не менее 2,0 метра квадратных на одного ребенка. Разновозрастная группа 1,5-4 лет - 17 детей; Разновозрастная группа 4-7 лет -31 ребёнок. Осуществляется дополнительное образование ( кружковая работа) Кукольный театр «Сказка» Физкультурно-оздоровительный кружок «Не-болейка» |  |  |
| 2.2.3. Физкультурно - оздоровительная работа |  | Оздоровительные мероприятия: - Облегчённая форма одежды; - Гимнастика пробуждения с элементами самомассажа; - Дыхательная гимнастика; - Физкультурные занятия, досуги, развлечения, спартакиады; - Гимнастика на прогулке; - Солевые дорожки; - Профилактические мероприятия совместно с работниками детской поликлиники. Организация питания: - Выполнение норм питания по основным продуктам (мясо, масло сливочное, растительное, молоко, яйцо, мука, крупа, картофель, овощи, фрукты) составляет - 100% - Обеспеченность оборудованием пищеблока – 60% |  |  |
| 2.3. Взаимодействие со школой, другими организациями |  |  |  |  |
| 2.3.1. Взаимодействие со школой |  | Осуществление взаимодействия со школой (в соответствии с планом преемственности): - Посещение воспитателями открытых уроков выпускников; - Взаимодействие педагогов начального звена, воспитателей, детей через совместно-организационную деятельность; - Субботняя школа для будущих первоклассников; - Совместное проведение совещаний. Необходимо: - Повысить сотрудничество в рамках преемственности ДОУ и школы в плане подготовленности детей-выпускников ДОУ в соответствии с образовательными стандартами начального образования. |  |  |
| 2.3.2. Взаимодействие с другими организациями |  | ГИБДД - Проведение мероприятий сотрудником ГИБДД с детьми; - Консультативное общение. Музей леса - Показ выставок в детском саду. Детская библиотека - Участие в конкурсах детского творчества. - Проведение мероприятий сотрудниками библиотеки для детей МКДОУ; Дом культуры «Магистраль» - Организация культурно-досуговой деятельности детей - Показ праздничных представлений детей в детском саду. |  |  |
| 2.4. Оценка содержания образования по направлениям |  |  |  |  |
| 2.4.1. Охрана жизни и укрепление физического здоровья детей |  | Распределение детей по группам здоровья: Учебный год; Всего детей; Уровень здоровья детей. Кол-во детей практически здоровы(1 гр); Кол-во детей имеющие отклонения в состоянии здоровья (2гр); Кол-во детей имеющие хронические заболевания ( 3 гр); Кол-во детей инвалиды (4гр). 2011- 2012; 48; 3; 39; 6; -. 2012-2013; 46; 6; 33; 7; -. 2013-2014; 48; 8; 35; 5; -. Перспективы развития: - Повышение и укреплением уровня физ. развития детей; - Укрепление здоровья воспитанников; - Улучшение материально-технической базы учреждения по обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольников; - Пополнение физкультурного оборудования в группах и на участке; - Повышение уровня просветительской деятельности среди семей воспитанников по физкультурно-оздоровительному направлению. |
| 2.4.2. Обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, художественно - эстетического и физического развития детей. |  | Уровень освоения программного содержания детьми дошкольного возраста по программе показывает достаточный уровень 70% , недостаточный 30 %; Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает положительную динамику во всех разделах программы. В познавательном развитии воспитанников отмечается значительное накопление информационного багажа об окружающем мире, осмысление понятий о знаках, символах, времени. У детей старшего дошкольного возраста достаточно хорошо развита познавательная активность, логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация). В познавательном арсенале детей имеются различные средства и способы познания окружающего мира (познавательная литература, наблюдения, опыты, игры-экспериментирования). Хорошему освоению знаний способствует организация непосредственно образовательной деятельности с использование разнообразных форм и видов детской деятельности: развивающие игры, игры-экспериментирования, совместная деятельность педагогов с детьми, создание предметно-развивающей среды. Однако следует отметить незначительное количество детей с низким уровнем усвоения программы (28%) в 2011-2012, 2012-2013 годах. Одной из причин этих результатов является поступление новых детей в дошкольное учреждение во второй половине учебного года, психофизиологические особенности развития отдельных детей. Немаловажным условием успешного освоения программы является систематическое посещение детьми занятий. Длительное отсутствие детей по болезни, отпуска, домашнего режима является также причиной недостаточного высокого уровня освоения знаний. |  |  |
| 2.4.3. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. |  | - Дни открытых дверей. - Информационные буклеты. - Участие в познавательно- развлекательных мероприятиях. - Беседы, консультации. - Смотры-конкурсы - Наглядная информация . - Посещение детей на дому. - Сайт ДОУ. |  |  |
| 2.4.4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. |  | Используются традиционные формы На сайте ДОУ имеется раздел Для Вас Родители Планируется: Организация консультативного пункта для родителей на сайте детского сада с привлечением узких специалистов. |  |  |

Концепция Программы развития

Концепция программы развития МКДОУ составлена на основе анализа имеющихся условий, проблем, с учётом прогноза о перспективах их изменений.

Актуальность разработки программы развития  МКДОУ обусловлена модернизацией  системы образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных документов, диктующих основные положения и нормы функционирования  современного образовательного учреждения:

- Приказ № 655 от 23.11.09. «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91

- "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"

- Постановление №164 от 20.12.2010 г.  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменение № 1 к 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», зарегистрировано в Минюсте России от 22.12.2010 № 19342.

Ключевая идея развития МКДОУ ориентирует  коллектив на создание качественного образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их  родителей. Реализация ФГТ в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный процесс. Предстоит работа по  перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с детьми  на модель личностно-ориентированную. Это обусловлено тем, что не у всех педагогов сформировалось глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС.

Существенные изменения  в системе образования требуют изменений в квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе.

Механизм реализации Программой базируется на анализе имеющейся ситуации в МКДОУ, вычленении недостатков, выборе путей их  устранения.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация МКДОУ через координацию деятельности исполнителей. Содействие в доработке планов, реализации проектов, подготовку и переподготовку педагогов и представление условий для их профессионального роста.

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно, по окончании учебного года. Участниками Программы составляются письменные отчёты, делается анализ её  выполнения, выносятся рекомендации, вносятся коррективы в её содержание.

Контроль над  ходом реализации Программы представляется в виде двух компонентов:

- Административный  контроль - оперативный, промежуточный, итоговый.

- Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование.

Информация о реализации Программы за определённый период представляется на обсуждение педагогического совета, в Публичный доклад заведующей,

Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия  в МКДОУ, были определены три основных цели развития нашего учреждения

| 1. Цель | Повышение уровня своего потенциала и потенциала родителей, направленного на развитие, воспитание и обучение детей, отвечающего современным требованиям, как к педагогу, так и к ребёнку-выпускнику. |
| --- | --- |
| Задачи: | - Создать условия в предметной среде групп, способствующей максимальной реализации возможностей, способностей и потребностей ребёнка. |
|  | - Повысить профессиональный уровень педагогического состава – обучение в ВУЗах прохождение курсовой подготовки, аттестация педагогов, обучение работы на ПК, внедрение проектной, инновационной деятельность, использование ИКТ. |
|  | - Усовершенствовать материально-техническую базу ДОУ, способствующую внедрению информационно-коммуникативных технологий в педагогический процесс ДОУ и в процесс повышения квалификации кадров. |
|  | - Создать эффективную систему работы с детьми ДОУ; |
|  | - Изучение и внедрение технологии педагогического мониторинга готовности детей к обучению в начальной школе в целях совершенствования внутренней и внешней оценки качества дошкольного образования. |
| 2. Цель | Обеспечение качественного образования, соответствующего требованиям инновационно-ориентированного характера образовательного процесса. |
| Задачи: | - Обеспечить инновационный характер образовательного процесса в режиме реализации проектов: - «Профильная подготовка педагогов» - «Внедрение ФГОС в единое образовательное пространство» - «Школа здоровья» - «Семья и детский сад» - «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» - «Одаренные дети» |
|  | - Наладить систему реализации ФГОС образовательной программы в педагогическом процессе (в соответствии с планом) - Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, осуществлять их интеграцию в целях повышения эффективности образовательного процесса. |
| 3. Цель | Создание качественной и безопасной материально-технической среды МКДОУ, соответствующей современным требованиям |
| Задача | - Обеспечить необходимым техническим оборудованием помещения МКДОУ, способствующие охране жизни и здоровья детей. |
|  | - Обеспечить инновационный подход к созданию предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении. |
|  | - Преобразовывать предметно-развивающую среду с учетом образовательной программы и улучшать материально – техническое обеспечение образовательного процесса. |

Стратегия развития МКДОУ «Детский сад№32 Одуванчик»

План действий по реализации Программы развития

Управление

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Формирование нормативно – правовой базы | 2014 | Без финансирования | Заведующая |
| 2 | Обновление основной образовательной программы, в соответствии с изменениями системы образования, запросов семей воспитанников, общества (внедрение компетентностного подхода). | 2014-2015 | Без финансирования | старший воспитатель |
| 3 | Мониторинг достижений детьми результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС | 2014-2016 | Без финансирования | старший воспитатель |
| 4 | Развитие проектной деятельности ОУ: уточнение концептуальных направлений развития ОУ | 2015 | Без финансирования | старший воспитатель |
| 5 | Вовлечение родителей в образовательный процесс | 2014-2016 | Без финансирования | старший воспитатель |
| 6 | Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество образования (на основе программных требований, федеральных государственных стандартов) | 2014-2016 | Без финансирования | старший воспитатель |
| 7 | Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг | 2014-2016 | Без финансирования | старший воспитатель |
| 8 | Составление плана взаимодействия педагогов и родителей по направлениям развития воспитанников | 2015 | Без финансирования | старший воспитатель |
| 9 | Разработка циклограммы мероприятий по повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей | 2014-2016 | Без финансирования | старший воспитатель |

Ожидаемые результаты:

-  разработка материалов по диагностике и мониторингу  воспитанников, педагогов и родителей;

- банк данных приёмов, способов, методов, система формирования у воспитанников   умений, навыков и компетентностей.

Социальный эффект          - Повышение качества образовательного процесса

Работа с родителями.

Проблема: Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей

Цель: Создание системы консультирования для родителей.

Задачи.

1. Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, посредством постоянного их информирования.

| № п/п | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах привлечения финансовых, трудовых, материальных ресурсов для их реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Оформление информационных стендов для родителей в группах: «Чтобы не было беды» (информация для родителей и детей по ОБЖ) | 2014-2016 | Без финансирования | Воспитатели |
| 2 | Внедрение активных форм работы с семьей ( круглые столы, семинары-практикумы, консультации). Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов вовлечения родителей в жизнь детского сада (создание условий для продуктивного общения детей и родителей на основе общего дела: семейные праздники, досуги, совместные кружки) | 2014-2016 | Без финансирования | Старший воспитатель Воспитатели Музыкальный руководитель. |
| 4 | Сбор банка данных по семьям воспитанников социологическое исследование социального статуса и психологического микроклимата семьи (анкетирование, наблюдения, беседы) | 2014-2016 | Без финансирования | Старший воспитатель |
| 5 | Составление плана взаимодействия педагогов, родителей по направлениям развития воспитанников. | 2014 | Без финансирования | Старший воспитатель |
| 6 | Организация индивидуального консультирования по вопросам воспитания и развития. | 2014-2016 | Без финансирования | Заведующий, Старший воспитатель |
| 7 | Родительские групповые собрания | 2 раза в год | Без финансирования | Педагоги |
| 8 | Оформление папок-передвижек, творческие отчёты | Ежегодно, ежеквартально | Без финансирования | Старший воспитатель Воспитатели |
| 9 | Составление социального проекта семей воспитанников | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель Воспитатели |

Ожидаемый продукт:

- Организация виртуального консультативного пункта для родителей на сайте детского сада.

-   Обновление информационных стендов для родителей в группах: «Для вас, родители», «Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Скоро в школу» и т.п..

Социальный эффект:

- Информированность о качестве взаимодействия с семьей.

- Вовлечение родителей в управление качеством образования детей

- Повышение компетентности родителей.

Укрепление материально – технической базы.

Проблема: Отсутствие бюджетного финансирования на косметический ремонт, что требует приведения в соответствие с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов.

Цель: Совершенствование системы управления ресурсообеспечивающей деятельностью: поддержание в рабочем состоянии материально-технических ресурсов; управление имуществом учреждения.

Задачи:

- Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса.

- Привести помещения в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

- Обеспечить инновационный характер образовательного процесса путём использования ИКТ, пополнение компьютерной базы презентациями.

- Пополнение  материальной базы групп необходимым оборудованием, техническими средствами, дидактическим и игровым материалом по всем разделам образовательной программы.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для их реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Замена холодильников на пищеблоке в медицинском кабинете. | 2014-2016 г. | Средства бюджета | Заведующая ДОУ |
| 2. | Благоустройство территории (обновления ограждения территории детского сада) | 2014-2016 г. | Средства бюджета. Внебюджетные средства ( спонсорская помощь) | Заведующая ДОУ |
| 3. | Приобретение детской мебели | 2014-2016 г. | Средства бюджета | Заведующая ДОУ |

Ожидаемый продукт:

- Благоустроенная площадка

- Создание развивающей среды в соответствии с федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Социальный эффект:

- Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного процесса.

Социальное партнерство

Проблема: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и политических условий, современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства.

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.

Задачи:

  - Найти формы эффективного взаимодействия МКДОУ с социальными партнерами по вопросам оздоровления детей,

а также семейного, патриотического воспитания;

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников;

3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера.

| № | Социальный партнер | Мероприятия | Ожидаемый продукт деятельности | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “ Лицей» города Лесосибирска» | Посещение воспитателями уроков выпускников, субботние школы для первоклассников, посещение педагогами Лицея воспитанников детского сада, МО, совместные совещания | Конспекты совместных мероприятий | Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе. Снижение порога тревожности при поступлении в 1-ый класс. |
| 2 | Детская библиотека | Проведение мероприятий сотрудниками библиотеки для детей МКДОУ, участие в конкурсах | Выставки рисунков | Обогащение познавательной сферы детей |
| 3 | МБУЗ «ЛЦГБ» | Профилактические осмотры, противоэпидемические мероприятия | Медицинские рекомендации, карты | Снижение числа пропусков детьми по болезни |
| 4 | МКДОУ «Детский сад №25 «Берёзка» | Консультативное общение, обмен опытом работы с детьми, совместное проведение семинаров. | Конспекты совместных мероприятий | Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников. |
| 5 | Дом культуры «Магистраль» | Совместные праздники , выставки, посещение праздников, развлекательных мероприятий | Выставки, концерты | Обогащение познавательной сферы детей |

Целевые индикаторы и показатели программы развития МКДОУ «Детский сад№32 «Одуванчик»

| Наименование мероприятия (комплекса мероприятий Программы), обеспечивающих достижение конечного результата | Наименование показателей конечных результатов | результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня своего потенциала и потенциала родителей, направленного на развитие, воспитание и обучение детей, отвечающего современным требованиям, как к педагогу, так и к ребёнку-выпускнику. |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка плана мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной компетентности педагогического состава | Образовательный ценз педагогического состава, доля педагогов. |  |  |  |  |
| 2.Реализация проектной деятельности педагогами. | Количество участвующих в проектной деятельности педагогов |  |  |  |  |
| 3.Координация деятельности педагогов по внедрению образовательной программы МКДОУ. | Результаты мониторинга, анкетирования, тестирования педагогов. |  |  |  |  |
| 4.Информационно-аналитическое сопровождение. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на обеспечение качественного образования, соответствующего требованиям инновационно-ориентированного характера образовательного процесса. |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение инновационного характера образовательного процесса ДОУ посредством проектной деятельности «Нравственно-патриотическое воспитание детей». | Доля воспитанников, охваченных программой «Мы живем в России». |  |  |  |  |
| 2. Развитие системы поддержки одаренных детей | Разработка и реализация проекта «Одаренный ребёнок». |  |  |  |  |
| 3. Разработка модели здоровьесберегающего пространства в МКДОУ | Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе |  |  |  |  |
| 4. Разработка программы взаимодействия с родителями воспитанников. Проект «Семья и детский сад» | Результаты анкетирования |  |  |  |  |
| 5.Реализацияобразовательной программы. | Результаты мониторинга |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на создание качественной и безопасной материально-технической среды МБДОУ, соответствующей современным требованиям. |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение комплекса безопасности в МКДОУ | Выполнение требований и норм СанПиН 2.4..1.26600-10 |  |  |  |  |
|  | Выполнение требований Госпожнадзора |  |  |  |  |

Прогнозируемый  результат программы развития к 2016 году.

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия  получения образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников,  не зависимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья в условиях инновационного режима развития ДОУ.

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;

- создание развивающей среды и материально-технической базы в группах  в соответствии с образовательными областями   образовательной программы МКДОУ;

- обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе, показателями является итоговый мониторинг по образовательным областям программы и по методическим рекомендациям.

- активное включение родителей в образовательный процесс

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству территории ДОУ.

Предполагается что:

1. Для воспитанников и родителей:

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста;

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования;

- обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для каждого воспитанника ДОУ;

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в воспитательно-образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития;

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе.

2. Для педагогов:

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства;

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника;

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий;

- поддержка инновационной деятельности.

3. Для ДОУ:

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников;

- развитие сотрудничества с другими социальными системами;

- будут обновляться и развиваться материально-технические  условия пребывания детей в учреждении.

Элементы риска развития программы МКДОУ

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски:

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,

- недостаточная их компетентность педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного дошкольного образования

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психологическое напряжение у коллектива.

Литература:

- Маркова Л.С. Программа дошкольного образовательного учреждения: Практическое пособие. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 80с.

- Майер А.А. Программа развития ДОУ: построение и реализация, ТЦ Сфера, 2004. – 128 с.

- Маханева М.Д. Управление развитием ДОУ: Проблемы, планирование, перспективы. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128ч – (Приложение к журналу «Управление ДОУ»).

- Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении: Методические пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М. АРКТИ, 2006. -96 с.

- Корепанова М.В. Программа развития ДОУ: Методическое рекомендации: ТЦ Сфера, 2007.- 80 с.

- Урмина И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программно-методическое обеспечение: пособие для рук. и адм. работников И.А. Урмина, Т.А. Данилина. – М.: Линка-Пресс, 2009. -320 с.

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Президент Российской Федерации Д. Медведев, 04.02.2010 г. – Пр-271

- Гайнутдинов Р.М., кандидат психологических наук, доцент кафедры управления и экономики  ИРО, Типичные ошибки и основные рекомендации по подготовке программы развития ОУ. Москва- 2011г.

- Лазарев  В.С.,  Поташник М.М. Как разработать программу развития школы, - Метод. пособие для руководителей образовательных учреждений. М., - 1993.

- Послание Президента РФ Д.А. Медведева к Федеральному Собранию РФ от 30.11.2010.